Дорожная карта по развитию социальной активности детей и молодежи Вадского муниципального района Нижегородской области

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Исполнители | Результат(вид документа) | Индикаторы эффективности | Рисковое событие, вариант решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение районных школ актива: - для лидеров и активистов районных советов старшеклассников; - лидеров и активистов детскких общественных объединений района; -лидеров и активистов волонтерских объединений. | 01.09.2018 | 31.05.2019 | УОМП, МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Разработан тематический план проведения занятий на 2019-2020 учебный год | Участие в работе представителей всех общеобразовательных организаций района | Низкий уровень посещаемости занятий при наличии непредвиденных обстоятельств. Подготовка информационных писем в адрес руководителей ОО, получение обратной связи об участии. |
|  |  | 07.10.2018 |  | УОМП, МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Проведение мониторинга дея-тельности органов ученического самоуправления, осушествляющих свою деятельность на базе ОО района. | Наличие обновленного реестра органов ученического самоуправления ОО района. | Подготовка информационных писем в адрес руководителей общеобразовательных организаций с включением сводной информации по ситуации в данной сфере деятельности |
|  |  |  |  |  | Проведен мониторинг дея-тельности волонтерских объединений, осуществляющих свою деятельность на базе ОО района. | Наличие информационных материалов о деятельности волонтерских объединений района |  |
|  |  |  |  |  | Проведен мониторинг дея-тельности первичных детских общественных объединений района | Наличие информационных материалов о деятельности первичных детских общественных объединений района |  |
| 2. | Анализ материалов официальных групп первичных детских общественных объединений района | Ноябрь 2018 г. |  | УОМП, МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Изучить материалы официальных групп первичных детских общественных объединений района в социальной сети «Вконтакте» | Наличие и систематическое ведение информационного интернет-ресурса | Отсутствие интернет-ресурса. Низкое качество публикуемой информации. Написание информационной спраки и ознакомление с материалами справки всех заинтересованных лиц. |
| 3. | Разработка комплекса мер, направленных на профессиональный рост специалистов в данной сфере. | Декабрь 2018г. |  | УОМП, МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Определить лучшие практики, направленные на развитие профессиональных компетенций педагогических работников. | Сформировать электронный сборник по развитию социальной активности детей и молодежи с включением эффективных практик. Ознакомить педагогических работников с электронным сборником. | Применение в деятельности педагогическими работниками традиционных форм работы, без учета актуальных практик. Проведение образовательных площадок для педагогических работников района. |
|  |  | Декабрь 2018г. |  | УОМП, МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Разработать и внедрить систему мотивации и поощрения талантливых педагогов и талантливых детей и молодежи. | Наличие системы мотивации и поощрения талантливых педагогов и талантливых детей и молодежи | Неиспользование системы мотивации и поощрения талантливых педагогов и талантливых детей и молодежи. Проведение индивидуальных консультаций по использованию системы мотивации и поощрения. |
|  |  | Декабрь 2018г. |  | УОМП, МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Организовать систему наставничества | Наличие группы наставников по развитию и поддержке детского общественного движения в районе.. | Частая сменяемость специалистов, ответственных за развитие и поддержку детского общественного движения в районе. Проведение обрпзовательных площадок , индивидуальных консультаций для педагогических работников, решение проблемных вопросов. |
| 4. | Разработка медиаплана информационного освещения мероприятий и событий в сфере развития социальной активности детей и молодежи. | Декабрь 2018г. |  | УОМП, МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Сформировать медиаплан информационного освещения мероприятий и событий в сфере развития социальной активности детей и молодежи. | Наличие плана информационных поводов | Отсутствие значимых событий в плане информационных поводов образовательных организаций. Проведение индивидуальных консультаций с ответственными за составление плана информационных поводов |
| 5. | Мониторинг участия представителей образовательных организаций в муниципальных проектах и конкурсах, направленных на развитие социальной активности детей и молодежи. | до 01.06.2019г. |  | УОМП, МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Проведение мониторинга по участию представителей образовательных организаций в муниципальных этапах проектов и конкурсов, направленных на развитие социальной активности детей и молодежи. | Участие представителей всех образовательных организаций в мероприятиях по развитию социальной активности детей и молодежи. | Низкий процент участия представителей образовательных организаций в мероприятиях по развитию социальной активности детей и молодежи. Индивидуальная работа с образовательными организациями по активизации работы. |
| 6. | Мониторинг участия представителей образовательных организаций в региональных и федеральных проектах и конкурсах, направленных на развитие социальной активности детей и молодежи. | до 01.06.2019г |  | МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Участие в конкурсах по реализации основных направлений РДШ и проектах «Союза пионерских организаций Нижегородской области» | Участие представителей всех образовательных организаций в мероприятиях регионального и федерального уровней по развитию социальной активности детей и молодежи. | Отсутствие организационно-методического сопровождения по подготовке и участию представителей образовательных организаций в проводимых мероприятиях. Проведение индивидуальных консультаций и образовательных сессий с участниками проектов регионального и федерального уровней. |
|  |  |  |  |  | Участие в мероприятиях в рамках федеральной программы «Россия – стана возможностей» |  |  |
|  |  |  |  |  | Участие в конкурсах, проектах, форумах, организуемых Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». |  |  |
| 7. | Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда на базе общеобразовательных организаций района. | Декабрь 2019г. |  | МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Создание волонтерских отрядов на базе общеобразовательных организаций района | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность волонтерских отрядов | Подмена понятия «школьный волонтерский отряд» и волонтерское направление деятельности детского общественного объедиенения. Проведение индивидуальных консультаций и тематических семинаров по данному вопросу. |
| 8. | Организация и проведение уроков социальной активности для обучающихся общеобразовательных организаций. | До 01.12.2019г. |  | МАУ ДО «Вадский ДДТ» | Разработка уроков социальной активности, плана-графика их проведения. | К маю 2020 года охват уроками социальной активности 50% обучающихся района | Отсуствие подготовленных специалистов для организации и проведения уроков на уровне образовательной организации. Проведение индивидуальных консультаций и тематических семинаров по данному вопросу |